**MESTO  LEVOČA**

*Mestský úrad – oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky*

**Harmonogram**

**organizačno-technického zabezpečenia volieb**

**do orgánov samosprávy obcí v meste Levoča – 27. 11. 2010**

1. Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb na území mesta.

T: do 30. 7. 2010 Z: Mgr. Lisoňová, ved. odd. OaVP

1. Určiť zamestnancov mesta zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb.

T: do 16. 8. 2010 Z: primátor mesta

1. Zverejniť počet obyvateľov mesta Levoča.

T: do 3. 9. 2010 Z: Mgr. Lisoňová, ved. odd. OaVP

1. Vymenovať zapisovateľa mestskej volebnej komisie.

T: do 3. 9. 2010 Z: primátor mesta

1. Aktualizovať stály zoznam voličov.

T: ihneď a stály Z: Mgr. Lisoňová, ved. odd. OaVP

1. Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania.

T: do 3 dní od podania námietky Z: Mgr. Lisoňová, ved. odd. OaVP

1. Určiť a zverejniť volebné obvody a počet poslancov mestského zastupiteľstva, ktorý sa v nich volí.

T: do 23. 9. 2010 Z: mestské zastupiteľstvo

Mgr. Lisoňová, ved. odd. OaVP

1. Vymenovať zostávajúcich členov mestskej volebnej komisie.

T: 4. 10. 2010 Z: primátor mesta

1. Zvolať a uskutočniť prvé zasadnutie mestskej volebnej komisie.

T: do 8. 10. 2010 Z: primátor mesta

1. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti.

T: do 18. 10. 2010 Z: Mgr. Lisoňová, ved. odd. OaVP

1. Predložiť ObÚ požiadavky na elektronické komunikačné spojenie MsVK a OVK.

T: do 20. 10. 2010 Z: Mgr. Lisoňová, ved. odd. OaVP

1. Uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov spôsobom v mieste obvyklým.

T: do 23. 10. 2010 Z: mestská volebná komisia

Mgr. Lisoňová, ved. odd. OaVP

1. Vymenovať zapisovateľov okrskových volebných komisií.

T: do 2. 11. 2010 Z: primátor mesta

1. Doručiť voličom oznámenie o čase a mieste konania volieb.

T: do 2. 11. 2010 Z: Mgr. Lisoňová, ved. odd. OaVP

1. Vymenovať zostávajúcich členov okrskových volebných komisií.

T: 8. 11. 2010 Z: primátor mesta

1. Vyhradiť miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií.

T: do 9. 11. 2010 Z: Mgr. Lisoňová, ved. odd. OaVP

1. Zvolať a uskutočniť prvé zasadnutie okrskových volebných komisií a vykonať poučenie zapisovateľov a členov OVK podľa § 17 zákona o ochrane osobných údajov.

T: do 12. 11. 2010 Z: Mgr. Lisoňová, ved. odd. OaVP

1. Vykonať školenie zapisovateľov a členov OVK.

T: do 16. 11. 2010 Z: Mgr. Lisoňová, ved. odd. OaVP

1. Zabezpečiť vybavenie volebných miestností.

T: do 16. 11. 2010 Z: Mgr. Lisoňová, ved. odd. OaVP

1. Odovzdať OVK v dvoch rovnopisoch zoznam voličov, hlasovacie lístky a obálky.

T: 27.11.2010-najneskôr 2 h pred začatím hlasovania Z: Mgr. Lisoňová, ved. odd. OaVP

1. Prevziať do úschovy volebné spisy MsVK a OVK.

T: ihneď po ukončení činnosti volebných komisií Z: Mgr. Lisoňová, ved. odd. OaVP

V Levoči, 27. 7. 2010

Ing. Miroslav Vilkovský, v. r.

primátor mesta